## Planilha
Campo | Informação
Número | 05442023
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de meio-fio de concreto, moldado in loco, guia de 12,0 cm de base x 15 cm de altura, com o objetivo de atender a divisão de obras de reparo, para manutenção corretiva das vias públicas do Município.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Distrito Lagoa dos Estrelas
CEP
Início | 18/07/2023
Previsão | 31/12/2023
Finalização | 19/01/2024
Valor inicial | 25398.44
Valor atual | 25398.44
Valor pago | 25398.44
Execução % | 100
Contratada | Marinete Afonso de Carvalho
CNPJ contratada | 12467364000165
Protocolo | 105993/23
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 03:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005442023 | Documento 94476/23 | Marinete Afonso de Carvalho | 12467364000165 | — | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 25398.44 | Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de meio-fio de concreto, moldado in loco, guia de 12,0 cm de base x 15 cm de altura, com o objetivo de atender a divisão de obras de reparo, para manutenção corretiva das vias públicas do Município.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
8445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO DESTINADO A MANUTENCAO CORRETIVA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 5442023 ORIUNDO DA DISPENSA N 932023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 18/10/2023 | 25398.44 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
8445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO DESTINADO A MANUTENCAO CORRETIVA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 5442023 ORIUNDO DA DISPENSA N 932023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 30/10/2023 | 25398.44 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA_MEIO FIO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05442023/arquivo/0189872c5c5b412aad3bdfeb26e8161e.pdf | GEOPB
Ordem de Serviço | OS Meio Fio.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05442023/arquivo/f74021eb0f63445eacd178fa52981cf7.pdf | GEOPB