## Planilha
Campo | Informação
Número | 07652022
Tipo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032021009256 discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Bairro
Endereço | Ruas diversas
CEP
Início | 20/12/2022
Previsão | 20/12/2023
Finalização | 10/10/2023
Valor inicial | 2616444.91
Valor atual | 2586783
Valor pago | 430509.19
Execução % | 16.67
Contratada | Emprotec - Empresa de Projetos Tecnicos E Construcao Civil Ltda. - Me
CNPJ contratada | 10465480000110
Protocolo | 42240/23
Secretaria
Latitude | -6.7544400
Longitude | -38.2393000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 15:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5973 | FINAL | 21/02/2025 | -6.7544400 | -38.2393000 |  | 5
5972 | INICIAL | 21/02/2025 | -6.7544400 | -38.2393000 |  | 7

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19483 | 18/04/2023 | 15/06/2023 | 196921.64 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/medicoes/19483/planilha/b5c4b2b44ac44c4ea4b7e024e4e5107a.xlsx
19482 | 20/12/2022 | 17/04/2023 | 234217.55 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/medicoes/19482/planilha/366155924973405c953efc52fa72044d.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007652022 | Documento 42167/23 | Emprotec - Empresa de Projetos Tecnicos E Construcao Civil Ltda. - Me | 10465480000110 | — | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 2586783 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032021009256 discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 96228/23 | Valor | Conforme parecer técnico apenso. | — | -29661.91

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7995 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 7652022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0162022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 6720130. | 02/10/2023 | 196291.64 | GEOPB
5948 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 7652022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0162022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 6720130. | 02/08/2023 | 0 | GEOPB
1938 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 7652022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0162022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 6720130. | 18/04/2023 | 234217.55 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7995 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 7652022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0162022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 6720130. | 06/10/2023 | 196291.64 | GEOPB
1938 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 7652022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0162022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 6720130. | 05/10/2023 | 134217.55 | GEOPB
1938 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 7652022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0162022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA BANCARIA 6720130. | 05/07/2023 | 100000 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230505416 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ARTSOUSA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/arquivo/197fc1427a654cb09dcbd8c170b54253.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE ENCERRAMENTO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/arquivo/7cf485aa29574908804a907487f596cb.pdf | GEOPB
Projeto Básico | PROJETOS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/arquivo/2b814cffee954f8bb227d325da986f94.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHAVENCEDORA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/arquivo/72c5bfc5faea4baf96acc7e134aa69ca.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Contrato 765-2022.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/arquivo/f1d6657e22084eabbb248f9a78617c1d.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/medicoes/19483/planilha/b5c4b2b44ac44c4ea4b7e024e4e5107a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | PLANILHA DE MEDIÇÃO 01.01- SOUSA CT 750.2022.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/medicoes/19482/planilha/366155924973405c953efc52fa72044d.xlsx | GEOPB