## Planilha
Campo | Informação
Número | 00502023
Tipo | PRAÇA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Praça de Eventos da Agropecuária no Município de SousaPB conforme Convênio FDE n 0362022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | RODOVIA PB 380 ( RODOVIA DA PRODUÇÃO )
CEP
Início | 13/01/2023
Previsão | 23/12/2026
Finalização | —
Valor inicial | 2233696.41
Valor atual | 2940249.68
Valor pago | 1466047.3
Execução % | 26.47
Contratada | Cj Construcoes E Servicos Ltda.
CNPJ contratada | 10627393000111
Protocolo | 41061/23
Secretaria
Latitude | -6.7903610
Longitude | -38.2552475
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/10/2026 09:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
343 | INICIAL | — | -6.7903610 | -38.2552475 |  | 8

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
23350 | 17/07/2025 | 29/07/2025 | 69332.07 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/23350/planilha/c451948467b549bf97c5bdc94342811f.xlsx
23349 | 30/05/2025 | 16/06/2025 | 21418.31 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/23349/planilha/d350774aa46c43d7962ae73c389890f1.xlsx
23348 | 07/05/2025 | 29/05/2025 | 69332.07 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/23348/planilha/03460a1a56684d2c98b713c637784448.xlsx
21617 | 26/04/2025 | 06/05/2025 | 26583.27 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/21617/planilha/a67a9b7e4ca14a1ea9abf299dab25525.xlsx
21616 | 05/04/2025 | 25/04/2025 | 26266.95 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/21616/planilha/5a4fde77b2204f78b206d7333945765b.xlsx
21615 | 15/03/2025 | 04/04/2025 | 45503.69 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/21615/planilha/d5d8d746d3134cbab418e770a6bb44fb.xlsx
20717 | 06/02/2025 | 14/03/2025 | 12732.2 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/20717/planilha/cf6bdf83f1534240a5ec042fb27674d7.xlsx
18965 | 14/12/2024 | 05/02/2025 | 87376.98 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18965/planilha/d667a0771b4c42f9a1883ccac10de609.xlsx
18864 | 24/09/2024 | 13/12/2024 | 36320.57 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18864/planilha/d1ca0b32287c429fac4244091a57aa23.xlsx
18862 | 10/08/2024 | 23/09/2024 | 79567.11 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18862/planilha/610e8bba8ef146adb721f16e07904967.xlsx
18806 | 19/06/2024 | 09/08/2024 | 46351.46 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18806/planilha/0add44fdfe89482ebfb078ae7c445c33.xlsx
18794 | 23/04/2024 | 18/06/2024 | 46548.3 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18794/planilha/a18e155605414506a646764d0b6da7bb.xlsx
18789 | 21/02/2024 | 22/04/2024 | 36202.75 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18789/planilha/f427cf59279c440ea81e80eac3b3a7b7.xlsx
18740 | 20/12/2023 | 20/02/2024 | 68937.71 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18740/planilha/b2de9b5d90124c7a99842003269ea083.xlsx
425 | 11/04/2023 | 04/05/2023 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/425/planilha/92f4439f567447199174602dacb4f905.pdf
424 | 05/04/2023 | 01/06/2023 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/424/planilha/c7ed9f80ebea45efb846653463ed79b5.pdf
423 | 31/01/2023 | 10/04/2023 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/423/planilha/fc9996735561489a8beaeb4d20a263e2.pdf
422 | 11/11/2023 | 19/12/2023 | 105786.97 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/422/planilha/0ac14668c43c48568276b98e14eeb568.xlsx
421 | 02/09/2023 | 10/11/2023 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/421/planilha/def65fb9c11940b79f1d6050a74d7fef.pdf
420 | 14/07/2023 | 01/09/2023 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/420/planilha/cdeeab96b66147c287d60cbebcfcd01e.pdf
419 | 02/06/2023 | 13/07/2023 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/419/planilha/f0d0d7090720492e915f8e119a6b7c6b.pdf

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000000502023 | Documento 40744/23 | Cj Construcoes E Servicos Ltda. | 10627393000111 | — | 31/12/2023 | 23/12/2026 | 2940249.68 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Praça de Eventos da Agropecuária no Município de SousaPB conforme Convênio FDE n 0362022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 109593/26 | Valor | fundamenta-se na Justificativa Técnica elaborada pelo Engenheiro Fiscal da obra, a qual demonstrou, durante a execução contratual, a necessidade de readequação dos serviços originalmente previstos, em razão de incompatibilidades verificadas entre os projetos e a planilha orçamentária, bem como da existência de quantitativos insuficientes e de serviços necessários à adequada execução e conclusão do empreendimento. Entre as situações identificadas tecnicamente estão a necessidade de adequações nas estruturas das baias, coberturas, elementos de concreto armado, pavimentação, instalações hidrossanitárias e serviços de terraplanagem, além de ajustes decorrentes das condições efetivamente encontradas durante a execução. A justificativa técnica destaca, ainda, que a regularização da terraplanagem constitui condição necessária ao prosseguimento de serviços como instalações elétricas, pavimentação, instalações hidrossanitárias e drenagem | — | 557052.8
Documento 09837/26 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Praça de Eventos da Agropecuária no Município de SousaPB conforme Convênio FDE n 0362022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 23/12/2026 | 0
Documento 10850/25 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA APRESENTADA. | 26/12/2025 | 0
Documento 19687/24 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 28/12/2024 | 0
Documento 116666/23 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. | — | 149500.47

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
0362022 | Construção de Praça de Eventos da Agropecuária, no município de Sousa | Governo do Estado da Paraíba | 08.761.157/0002-22 | 344 | 30/06/2022 | 29/06/2023 | 2187372.93 | 115124.89

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4743 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 29/05/2026 | 0 | GEOPB
3221 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15/04/2026 | 25056.42 | GEOPB
9796 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 08/12/2025 | 69332.07 | GEOPB
8570 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27/10/2025 | 21418.31 | GEOPB
6121 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 07/08/2025 | 69332.07 | GEOPB
4226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 17/06/2025 | 21418.31 | GEOPB
3696 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 30/05/2025 | 69332.07 | GEOPB
3042 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09/05/2025 | 26583.27 | GEOPB
2653 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 28/04/2025 | 26266.95 | GEOPB
2124 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/04/2025 | 45503.69 | GEOPB
1597 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20/03/2025 | 12732.2 | GEOPB
473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 07/02/2025 | 87376.98 | GEOPB
12068 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 16/12/2024 | 36320.57 | GEOPB
9276 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 24/09/2024 | 79567.11 | GEOPB
7679 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 12/08/2024 | 46351.46 | GEOPB
5806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 19/06/2024 | 46548.3 | GEOPB
3525 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 23/04/2024 | 36202.75 | GEOPB
1261 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 22/02/2024 | 68937.71 | GEOPB
11003 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 20/12/2023 | 105786.97 | GEOPB
9925 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTEMPLANDO INCLUSIVE ITENS CONSTANTES NO 1 TERMO ADITIVO. | 24/11/2023 | 96634.98 | GEOPB
6940 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 04/09/2023 | 59925.76 | GEOPB
4936 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 14/07/2023 | 124749.42 | GEOPB
3568 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 05/06/2023 | 100073.22 | GEOPB
2580 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 02/05/2023 | 116123.52 | GEOPB
1863 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 13/04/2023 | 74473.19 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3221 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 16/04/2026 | 25056.42 | GEOPB
9796 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09/12/2025 | 69332.07 | GEOPB
8570 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 28/10/2025 | 21418.31 | GEOPB
6121 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 08/08/2025 | 69332.07 | GEOPB
4226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 18/06/2025 | 21418.31 | GEOPB
3696 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 30/05/2025 | 69332.07 | GEOPB
3042 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 14/05/2025 | 26583.27 | GEOPB
2653 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 30/04/2025 | 26266.95 | GEOPB
2124 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09/04/2025 | 45503.69 | GEOPB
1597 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 21/03/2025 | 12732.2 | GEOPB
473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 11/02/2025 | 87376.98 | GEOPB
12068 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 19/12/2024 | 36320.57 | GEOPB
9276 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10/10/2024 | 79567.11 | GEOPB
7679 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 13/08/2024 | 46351.46 | GEOPB
5806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 19/06/2024 | 46548.3 | GEOPB
3525 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 23/04/2024 | 36202.75 | GEOPB
1261 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 23/02/2024 | 68937.71 | GEOPB
11003 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 20/12/2023 | 105786.97 | GEOPB
9925 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTEMPLANDO INCLUSIVE ITENS CONSTANTES NO 1 TERMO ADITIVO. | 24/11/2023 | 96634.98 | GEOPB
6940 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 04/09/2023 | 59925.76 | GEOPB
4936 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 17/07/2023 | 124749.42 | GEOPB
3568 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 05/06/2023 | 100073.22 | GEOPB
2580 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 11/05/2023 | 116123.52 | GEOPB
1863 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 14/04/2023 | 74473.19 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230510718 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20230562686.69y9a.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/arquivo/1217b292141b4560a0c685ef6540e031.pdf | GEOPB
Projeto Básico | PROJETOBASICO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/arquivo/a6cfe0d6f5c14b76af0ee571a629cba2.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PlanilhaHPN.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/arquivo/acd5384913d442a3a144dd979e4ee8d5.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Contrato.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/arquivo/820628c84efe4d46b19626842c61d4b3.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 21 - BAÍAS.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/23350/planilha/c451948467b549bf97c5bdc94342811f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 20.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/23349/planilha/d350774aa46c43d7962ae73c389890f1.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 19.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/23348/planilha/03460a1a56684d2c98b713c637784448.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 18.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/21617/planilha/a67a9b7e4ca14a1ea9abf299dab25525.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 17.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/21616/planilha/5a4fde77b2204f78b206d7333945765b.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 16.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/21615/planilha/d5d8d746d3134cbab418e770a6bb44fb.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 15.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/20717/planilha/cf6bdf83f1534240a5ec042fb27674d7.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 14.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18965/planilha/d667a0771b4c42f9a1883ccac10de609.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 13.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18864/planilha/d1ca0b32287c429fac4244091a57aa23.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 12.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18862/planilha/610e8bba8ef146adb721f16e07904967.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 11.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18806/planilha/0add44fdfe89482ebfb078ae7c445c33.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 10.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18794/planilha/a18e155605414506a646764d0b6da7bb.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 09.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18789/planilha/f427cf59279c440ea81e80eac3b3a7b7.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 08.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/18740/planilha/b2de9b5d90124c7a99842003269ea083.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM02_1700573425351.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/425/planilha/92f4439f567447199174602dacb4f905.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM03_1700573764668.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/424/planilha/c7ed9f80ebea45efb846653463ed79b5.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM01_1700573007206.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/423/planilha/fc9996735561489a8beaeb4d20a263e2.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 07.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/422/planilha/0ac14668c43c48568276b98e14eeb568.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM06_1700576429570.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/421/planilha/def65fb9c11940b79f1d6050a74d7fef.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM05_1700575406382.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/420/planilha/cdeeab96b66147c287d60cbebcfcd01e.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM04_1700574104045.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00502023/medicoes/419/planilha/f0d0d7090720492e915f8e119a6b7c6b.pdf | GEOPB