## Planilha
Campo | Informação
Número | 06852021
Tipo | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de um Ginásio Poliesportivo, no entorno do Estádio o Marizão, (Av Floriano Peixoto Bairro das Areias), por meio do contrato de Repasse MC 886795  Operação 10633558-09, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Av. Floriano Peixoto, s/n, Areias, Sousa/PB
CEP
Início | 04/11/2021
Previsão | 29/05/2025
Finalização | 07/10/2024
Valor inicial | 815032.51
Valor atual | 815032.51
Valor pago | 815032.51
Execução % | 93.22
Contratada | GERPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ contratada | 36240305000118
Protocolo | 25394/23
Secretaria
Latitude | -6.7563800
Longitude | -38.2241100
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 15:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
6219 | FINAL | 20/03/2025 | -6.7563800 | -38.2241100 |  | 16
5967 | INICIAL | 21/02/2025 | -6.7563900 | -38.2241100 |  | 10

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19788 | 24/04/2024 | 06/08/2024 | 104764.37 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19788/planilha/f8eddeb047db49238a0060863744dea9.xlsx
19744 | 03/04/2024 | 23/04/2024 | 87316.46 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19744/planilha/bbccf0f4568e456c97bc2fa59acd5175.xlsx
19743 | 09/12/2023 | 02/04/2024 | 117527.73 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19743/planilha/52b62c6c8271481b82d1c7666303e2e2.xlsx
19737 | 05/07/2023 | 08/12/2023 | 213630.88 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19737/planilha/ba6d0e4f55754916964c9fba2b5e74f8.xlsx
19731 | 30/12/2022 | 04/07/2023 | 120705.2 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19731/planilha/6f6113c3ba9040a6bfc23b15a483eb5b.xlsx
19696 | 14/10/2022 | 29/12/2022 | 89474.11 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19696/planilha/6356cadc99f741cfbff8b84b240b4064.xlsx
19693 | 04/11/2021 | 13/10/2022 | 26361.63 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19693/planilha/8bb154561fc24500b1b3afcc0d124406.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006852021 | Documento 101905/21 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | 36240305000118 | — | 03/09/2022 | 29/05/2025 | 815032.51 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de um Ginásio Poliesportivo, no entorno do Estádio o Marizão, (Av Floriano Peixoto Bairro das Areias), por meio do contrato de Repasse MC 886795  Operação 10633558-09, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 138881/24 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia | 29/05/2025 | 0
Documento 63549/24 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 30/04/2025 | 0
Documento 07464/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | 01/05/2024 | 0
Documento 86027/23 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 02/11/2023 | 0
Documento 114326/22 | Vigência | Conforme em anexo | 03/07/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
886795/2019/MC/CAIXA | Construção de ginásio poliesportivo no município de Sousa/PB | UNIÃO FEDERAL | 05526783000165 |  | 18/12/2019 | 18/12/2022 | 960000 | 5000

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
12295 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 6472048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 19/12/2024 | 81613.76 | GEOPB
8288 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 6472048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 26/08/2024 | 104764.37 | GEOPB
5005 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 6472048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 03/06/2024 | 87316.46 | GEOPB
2457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 6472048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 26/03/2024 | 117527.73 | GEOPB
387 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 647.2048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 30/01/2024 | 213630.88 | GEOPB
6258 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 647.2048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 15/08/2023 | 120705.2 | GEOPB
868 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 647.2048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 08/03/2023 | 89474.11 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
12295 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 6472048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 31/01/2025 | 81613.76 | GEOPB
8288 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 6472048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 30/09/2024 | 104764.37 | GEOPB
5005 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 6472048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 25/06/2024 | 87316.46 | GEOPB
2457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 6472048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 15/04/2024 | 117527.73 | GEOPB
387 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 647.2048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 26/02/2024 | 213630.88 | GEOPB
6258 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 647.2048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 30/08/2023 | 120705.2 | GEOPB
868 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 647.2048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 30/03/2023 | 89474.11 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
12295 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ENTORNO DO ESTADIO O MARIZAO AVENIDA FLORIANO PEIXOTO BAIRRO DAS AREIAS POR MEIO DO CONTRATO CAIXAOGU 1063358092019 SICONVSIAFI 8867952019 CONTA BANCARIA VINCULADA 6472048 CONFORME CONTRATO N 6852021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | — | 81613.76 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210409454 |  | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO .pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/arquivo/d19471b115f04c93bb5eff73a3639f3b.pdf | GEOPB
Projeto Básico | DE_CR-1063358-09_2019_ARQ_01-03_ass.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/arquivo/7de1615e3c76437e9423025da47de30a.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha Ginasio - Sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/arquivo/820940e936ae481c9118a093052dcc84.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | 17- ORDEM DE SERVIÇO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/arquivo/813e6c034f774077957b307611061cf1.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | PLE 07.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19788/planilha/f8eddeb047db49238a0060863744dea9.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | PLE 06.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19744/planilha/bbccf0f4568e456c97bc2fa59acd5175.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | PLE 05.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19743/planilha/52b62c6c8271481b82d1c7666303e2e2.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | PLE 4.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19737/planilha/ba6d0e4f55754916964c9fba2b5e74f8.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | PLE GINASIO - BM 03.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19731/planilha/6f6113c3ba9040a6bfc23b15a483eb5b.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | PLE GINASIO - BM 02.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19696/planilha/6356cadc99f741cfbff8b84b240b4064.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | PLE GINASIO - BM 01.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/19693/planilha/8bb154561fc24500b1b3afcc0d124406.xlsx | GEOPB