## Planilha
Campo | Informação
Número | 07012022
Tipo | HOSPITAL
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Reforma de Equipamento Público para Instalação do Serviço de Oncologia O Laureano de Sousa conforme Convênio SESPB n 0442022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | RUA LUÍS PEREIRA DA SILVA
CEP
Início | 20/10/2022
Previsão | 20/10/2025
Finalização | —
Valor inicial | 989890.42
Valor atual | 1031115.03
Valor pago | 0
Execução % | 0
Contratada | Compacto Construcoes E Servicos Eireli
CNPJ contratada | 09545520000154
Protocolo | 14448/23
Secretaria
Latitude | -6.7600000
Longitude | -38.2300000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 29/08/2026 17:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
7081 | INICIAL | 28/08/2025 | -6.7600000 | -38.2300000 |  | 3

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007012022 | Documento 16069/23 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | 09545520000154 | — | 21/10/2023 | 12/04/2025 | 1031115.03 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Reforma de Equipamento Público para Instalação do Serviço de Oncologia O Laureano de Sousa conforme Convênio SESPB n 0442022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 138977/24 | Apostilamento do Contrato (Valor) | O contrato será modificado conforme a CLÁUSULA DÉCIMA, seguindo as instruções do fiscal da execução. Periodicidade mínima de 12 meses. | — | 39386.8
Documento 141388/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | -174400.07
Documento 54018/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. FLS 03. | 12/04/2025 | 0
Documento 140180/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. | — | 176237.88
Documento 111855/23 | Vigência | Considerando a justificativa apresentado nos documentos anexados na aba "Justificativa técnica", entende-se por dilatação do prazo por meio do aditivo. | 20/04/2024 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
044/2022 | Reforma de equipamento público para fins para fins de implantação do Serviço de Oncologia no município de Sousa/PB. | Secretaria de Estado da Saúde | 08778268000160 |  | 26/06/2022 | 30/12/2022 | 1056022.65 | 31700

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220484040 |  | GEOPB
Projeto Básico | CENTRO ONCOLOGIA SOUSA_02 (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/arquivo/0506cb0e827b457496b9121f9015d28d.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | planilha vencedora_CRONOGRAMA,BDI E ES (1).xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/arquivo/f9817d53b26344bda02f26f6208b3cfd.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Centro oncologico .pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/arquivo/74c05e1990294851850ec4d643e01e06.pdf | GEOPB