## Planilha
Campo | Informação
Número | 07552022
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sinhá Gadelha no Bairro André Gadelha no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Rua Antônio de Paiva Gadelha, S/N
CEP
Início | 06/12/2022
Previsão | 06/12/2023
Finalização | 26/12/2023
Valor inicial | 127503.78
Valor atual | 158462.41
Valor pago | 158462.39
Execução % | 100
Contratada | COPEVA CONSTRUÇÕES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME
CNPJ contratada | 26743338000127
Protocolo | 09212/23
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 29/08/2026 05:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007552022 | Documento 01242/23 | COPEVA CONSTRUÇÕES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | 26743338000127 | — | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 158462.41 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sinhá Gadelha no Bairro André Gadelha no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 66125/23 | Valor | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sinhá Gadelha no Bairro André Gadelha no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | — | 30958.63

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7058 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06/09/2023 | 8419.16 | GEOPB
4026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 20/06/2023 | 72086.4 | GEOPB
2240 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 27/04/2023 | 77956.83 | GEOPB
11588 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | 127503.78 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7058 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/09/2023 | 8419.16 | GEOPB
4026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/06/2023 | 72086.4 | GEOPB
2240 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 27/04/2023 | 77956.83 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11588 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SINHA GADELHA NO BAIRRO ANDRE GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7552022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 142022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 0 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220497254 |  | GEOPB
Documento de Finalização | SETOR DE ENGENHARIA (3).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552022/arquivo/96b0d48242ad457c9932e39866c050ee.pdf | GEOPB
Ordem de Serviço | OS.PDF | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552022/arquivo/dc37f61152b74c129653b3d245469267.PDF | GEOPB