## Planilha
Campo | Informação
Número | 06862022
Tipo | CRECHE
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de uma Creche com capacidade para 50 crianças no Conjunto Habitacional Silvana Braga conforme Convênio FDE n 5152021 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | TRAVESSA MACIONÍLIA TAVARES, S/N, CONJUNTO SILVANA BRAGA, SOUSA/PB
CEP
Início | 11/10/2022
Previsão | 11/10/2023
Finalização | 18/09/2024
Valor inicial | 845452.13
Valor atual | 845452.13
Valor pago | 834797.88
Execução % | 98.74
Contratada | COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA.
CNPJ contratada | 11170603000158
Protocolo | 00851/23
Secretaria
Latitude | -6.7884900
Longitude | -38.2391000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 05:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5925 | FINAL | 20/02/2025 | -6.7884900 | -38.2391000 |  | 1
5919 | INICIAL | 20/02/2025 | -6.7884000 | -38.2391000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19308 | 23/02/2024 | 18/06/2024 | 35171.33 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19308/planilha/62fb964abde24ddf9993df346275309a.xlsx
19307 | 27/12/2023 | 22/02/2024 | 75226.99 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19307/planilha/d19b6038c0a54790b5529e4a937f2c6a.xlsx
19305 | 14/10/2023 | 26/12/2024 | 39159.64 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19305/planilha/6ac7151d4de944d19b74c9e3c1e35657.xlsx
19304 | 27/07/2023 | 13/10/2023 | 114205.84 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19304/planilha/d93c2340d37c4a0c92a6b529eb5b39ec.xlsx
19303 | 04/05/2023 | 26/07/2023 | 174552.49 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19303/planilha/564cb56e66fa4620a5ef64c62a336459.xlsx
19302 | 24/02/2023 | 03/05/2023 | 151544.23 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19302/planilha/55ad42f8441c42a782801137d325009b.xlsx
19301 | 06/01/2023 | 23/02/2023 | 130352.03 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19301/planilha/b540cf367cf446898d01fec48fd177b9.xlsx
19300 | 12/10/2022 | 05/01/2023 | 114585.33 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19300/planilha/11b9257a7931472eb90ddc7669d9301c.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006862022 | Documento 01959/23 | COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA. | 11170603000158 | — | 11/10/2023 | 10/10/2024 | 845452.13 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de uma Creche com capacidade para 50 crianças no Conjunto Habitacional Silvana Braga conforme Convênio FDE n 5152021 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 107563/23 | Vigência | A justificativa se encontra nos documentos anexados. | 10/10/2024 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
515/2021 | Construção de uma creche com capacidade para 50 crianças | ESTADO DA PARAÍBA | 08761124000100 |  | 16/12/2021 | 16/12/2022 | 869005.67 | 0

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5831 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022 | 19/06/2024 | 35171.33 | GEOPB
1295 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 23/02/2024 | 75226.99 | GEOPB
11476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 26/12/2023 | 39159.64 | GEOPB
8677 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 25/10/2023 | 114205.84 | GEOPB
5671 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 28/07/2023 | 174552.49 | GEOPB
2714 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 08/05/2023 | 151544.23 | GEOPB
785 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06/03/2023 | 130352.03 | GEOPB
11438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 30/12/2022 | 114585.33 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5831 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022 | 20/06/2024 | 35171.33 | GEOPB
1295 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 26/02/2024 | 75226.99 | GEOPB
8677 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06/02/2024 | 114205.84 | GEOPB
11476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 06/02/2024 | 39159.64 | GEOPB
5671 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 31/07/2023 | 174552.49 | GEOPB
2714 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 10/05/2023 | 151544.23 | GEOPB
785 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 09/03/2023 | 130352.03 | GEOPB
11438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | 17/01/2023 | 114585.33 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
8677 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | — | 114205.84 | GEOPB
11476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | — | 39159.64 | GEOPB
11438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SILVANA BRAGA CONFORME CONVÊNIO SEECTPB N 5152021 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6862022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 052022. | — | 114585.33 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220482795 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART.EXECUCAO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/arquivo/753b29b6a0ff4a3888075fcb1c861926.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA_creche silvana braga.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/arquivo/346c4d2a17264e14931f65bd0ede5a02.pdf | GEOPB
Projeto Básico | PROJETO.ARQUITETONICO.CRECHE.SILVANA.BRAGA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/arquivo/a049b47eea07444eadf9ca2daef66fe5.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha.vencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/arquivo/7bf96e6a7de944b7a7f3fa2b330ed5e5.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO - SOUSA - CRECHE.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/arquivo/5d8fde1e24574f9faac5d4ce4b075f01.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 08 - creche silvana braga.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19308/planilha/62fb964abde24ddf9993df346275309a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 07 - creche silvana braga.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19307/planilha/d19b6038c0a54790b5529e4a937f2c6a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 06 - creche silvana braga.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19305/planilha/6ac7151d4de944d19b74c9e3c1e35657.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05 - creche silvana braga.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19304/planilha/d93c2340d37c4a0c92a6b529eb5b39ec.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04 - creche silvana braga.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19303/planilha/564cb56e66fa4620a5ef64c62a336459.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03 - creche silvana braga.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19302/planilha/55ad42f8441c42a782801137d325009b.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 - creche silvana braga.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19301/planilha/b540cf367cf446898d01fec48fd177b9.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 - creche silvana braga.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/19300/planilha/11b9257a7931472eb90ddc7669d9301c.xlsx | GEOPB