## Planilha
Campo | Informação
Número | 07022022
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de uma Escola de Ensino Integral com 12 salas de aula e uma Quadra com Vestiário na Rua Antônio Assis Costa no Bairro José Lins do Rego no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | Rua Antônio Assis Costa, no Bairro José Lins do Rego.
CEP
Início | 21/10/2022
Previsão | 31/07/2026
Finalização | —
Valor inicial | 3014682.14
Valor atual | 3376728.05
Valor pago | 3335433.74
Execução % | 0
Contratada | Compacto Construcoes E Servicos Eireli
CNPJ contratada | 09545520000154
Protocolo | 115421/22
Secretaria
Latitude | -6.7707000
Longitude | -38.2287000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 22:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5947 | INICIAL | 20/02/2025 | -6.7707000 | -38.2287000 |  | 3

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007022022 | Documento 117154/22 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | 09545520000154 | — | 21/10/2023 | 30/01/2027 | 3376728.05 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de uma Escola de Ensino Integral com 12 salas de aula e uma Quadra com Vestiário na Rua Antônio Assis Costa no Bairro José Lins do Rego no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 109301/26 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de uma Escola de Ensino Integral com 12 salas de aula e uma Quadra com Vestiário na Rua Antônio Assis Costa no Bairro José Lins do Rego no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 30/01/2027 | 0
Documento 21030/26 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | 191595.86
Documento 99590/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de uma Escola de Ensino Integral com 12 salas de aula e uma Quadra com Vestiário na Rua Antônio Assis Costa no Bairro José Lins do Rego no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 31/07/2026 | 0
Documento 121829/24 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 02/08/2025 | 0
Documento 122535/23 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | 170450.05
Documento 113110/23 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO. | 20/08/2024 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/05/2026 | 59319.57 | GEOPB
3012 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2026 | 56067.39 | GEOPB
2159 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/03/2026 | 32414.93 | GEOPB
1410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/02/2026 | 21609.95 | GEOPB
7888 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/10/2025 | 131577.67 | GEOPB
6107 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/08/2025 | 74582.37 | GEOPB
5026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 04/07/2025 | 25956.6 | GEOPB
4101 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/06/2025 | 18484.51 | GEOPB
1369 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/03/2025 | 59883.27 | GEOPB
12291 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 19/12/2024 | 118208.48 | GEOPB
7970 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/08/2024 | 92758.28 | GEOPB
6886 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 19/07/2024 | 174116.98 | GEOPB
6095 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/06/2024 | 77568.44 | GEOPB
4466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/05/2024 | 160005.48 | GEOPB
2970 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2024 | 17846.63 | GEOPB
2972 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2024 | 68777.15 | GEOPB
1915 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/03/2024 | 231630.98 | GEOPB
627 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 05/02/2024 | 40512.93 | GEOPB
560 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 31/01/2024 | 92769.85 | GEOPB
10820 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 15/12/2023 | 117900.22 | GEOPB
10663 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 12/12/2023 | 101423.2 | GEOPB
9369 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 10/11/2023 | 196006.98 | GEOPB
6781 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 31/08/2023 | 146290.16 | GEOPB
6614 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 25/08/2023 | 0 | GEOPB
6045 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/08/2023 | 45409.53 | GEOPB
4913 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/07/2023 | 216415.96 | GEOPB
3727 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 12/06/2023 | 85552.3 | GEOPB
3053 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 19/05/2023 | 56628.79 | GEOPB
2885 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 11/05/2023 | 127069.05 | GEOPB
1770 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 11/04/2023 | 21284.72 | GEOPB
945 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/03/2023 | 22150.86 | GEOPB
11489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | 500000 | GEOPB
10775 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/12/2022 | 89214.47 | GEOPB
10308 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 15/12/2022 | 55996.04 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/05/2026 | 59319.57 | GEOPB
3012 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2026 | 56067.39 | GEOPB
2159 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/03/2026 | 32414.93 | GEOPB
1410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 24/02/2026 | 21609.95 | GEOPB
7888 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/10/2025 | 131577.67 | GEOPB
6107 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 08/08/2025 | 74582.37 | GEOPB
5026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/07/2025 | 25956.6 | GEOPB
4101 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/06/2025 | 18484.51 | GEOPB
1369 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/03/2025 | 59883.27 | GEOPB
12291 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 30/12/2024 | 118208.48 | GEOPB
7970 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/08/2024 | 92758.28 | GEOPB
6886 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 19/07/2024 | 174116.98 | GEOPB
6095 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/06/2024 | 77568.44 | GEOPB
4466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/05/2024 | 160005.48 | GEOPB
2972 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/04/2024 | 68777.15 | GEOPB
2970 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/04/2024 | 17846.63 | GEOPB
1915 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/03/2024 | 231630.98 | GEOPB
627 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 21/02/2024 | 40512.93 | GEOPB
560 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/02/2024 | 92769.85 | GEOPB
10820 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 15/12/2023 | 117900.22 | GEOPB
10663 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/12/2023 | 101423.2 | GEOPB
9369 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 10/11/2023 | 196006.98 | GEOPB
6781 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 31/08/2023 | 146290.16 | GEOPB
6045 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/08/2023 | 45409.53 | GEOPB
4913 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/07/2023 | 216415.96 | GEOPB
3727 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 12/06/2023 | 85552.3 | GEOPB
1770 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 31/05/2023 | 21284.72 | GEOPB
3053 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 19/05/2023 | 56628.79 | GEOPB
2885 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 11/05/2023 | 127069.05 | GEOPB
945 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 31/03/2023 | 22150.86 | GEOPB
11489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/03/2023 | 112705.17 | GEOPB
11489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/02/2023 | 97246.95 | GEOPB
11489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/02/2023 | 86343.84 | GEOPB
11489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09/02/2023 | 50271.76 | GEOPB
11489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 27/01/2023 | 153432.28 | GEOPB
10775 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | 89214.47 | GEOPB
10308 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 19/12/2022 | 55996.04 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COM VESTIARIO NA RUA ANTONIO ASSIS COSTA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 7022022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 500000 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220485338 |  | GEOPB
Projeto Básico | DE_ARQ_ESCOLA_12_SALAS_SOUSA_COMPLETO _ASS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07022022/arquivo/bd5ee1dc70c3413d86d422b6e2f5d0d0.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha_vencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07022022/arquivo/ffcfe2a022904a03acaed605a1048dcb.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Contrato 702-2022 - CSU.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07022022/arquivo/ace132e0f36d4f28aad6709011b0c2e9.pdf | GEOPB