## Planilha
Campo | Informação
Número | 06022022
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Conclusão da Ampliação do Esgotamento Sanitário de Sousa CANAL VIVO no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | Rua Projetada, s/n - Angelim
CEP | 58800-000
Início | 22/08/2022
Previsão | 22/08/2023
Finalização | —
Valor inicial | 3100342.23
Valor atual | 3100342.23
Valor pago | 0
Execução % | 1.64
Contratada | Compacto Construcoes E Servicos Eireli
CNPJ contratada | 09545520000154
Protocolo | 103391/22
Secretaria
Latitude | -6.7546000
Longitude | -38.2092000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 29/08/2026 18:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5968 | INICIAL | 21/02/2025 | -6.7546000 | -38.2092000 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19474 | 22/08/2022 | 23/12/2022 | 50956.73 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/medicoes/19474/planilha/65a7ac8d8282451d8e98a042cda472c3.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006022022 | Documento 44356/23 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | 09545520000154 | — | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 3100342.23 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Conclusão da Ampliação do Esgotamento Sanitário de Sousa CANAL VIVO no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
| Apostilamento do Contrato | O apostilamento se dá pela alteração das bases que pactuaram o contrato de forma equivocada. Inicialmente, o processo foi instruído e tramitado pelo D | — | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220478337 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20230534379.25ac2.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/arquivo/a5394853c8684f0da570753dff1c5226.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ProjetoSanitarioSousa.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/arquivo/bfc70ce8561d4bc6b4ff5bf6d2283f72.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PlanVencedor.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/arquivo/a21698bf7d40400f821ada549cb55b87.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS Canal vivo.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/arquivo/21b7a1c8f3014c72a77ac23442bea0d8.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM_01 Esgotamento.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/medicoes/19474/planilha/65a7ac8d8282451d8e98a042cda472c3.xlsx | GEOPB