## Planilha
Campo | Informação
Número | 03052022
Tipo | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1030112-92/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Rua Raimundo Pereira de Oliveira e Rua Antônio Gonçalves de Abrantes
CEP | 58800-000
Início | 27/04/2022
Previsão | 12/02/2023
Finalização | 20/03/2023
Valor inicial | 224447.3
Valor atual | 224447.3
Valor pago | 193642.19
Execução % | 100
Contratada | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ contratada | 43339438000101
Protocolo | 87858/22
Secretaria
Latitude | -6.7762000
Longitude | -38.2304000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 05:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5952 | FINAL | 20/02/2025 | -6.7762000 | -38.2304000 |  | 16
5951 | INICIAL | 20/02/2025 | -6.7762000 | -38.2304000 |  | 11

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000003052022 | Documento 89307/22 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 43339438000101 | — | 07/10/2022 | 03/04/2024 | 224447.3 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1030112-92/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 55717/23 | Vigência | Toda justificativa está demonstrada nos documentos da aba "justificativa técnica". com a devida solicitação da empresa, o pedido do secretário e o parecer técnico. | 03/04/2024 | 0
Documento 108888/22 | Vigência | CONFORME EM ANEXO. | 04/04/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
829750/2016 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA PB, | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00360305000104 |  | 30/05/2016 | 30/05/2023 | 700000 | 9100

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
9344 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA 7 MEDICAO DO CONVENIO E 3 DE NOVO EXECUTOR REFERENTE AS RUAS RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA E RUA ANTONIO GONCALVES ABRANTES REFERENTE A CONTRATO CAIXA OGU 1030112-922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.00647165-3. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 16/11/2022 | 53429.59 | GEOPB
7482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA AS RUAS RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA E RUA ANTONIO GONCALVES ABRANTES REFERENTE A CONTRATO CAIXA OGU 1030112-922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.00647165-3. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 21/09/2022 | 69753.48 | GEOPB
7184 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA AS RUAS RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA E RUA ANTONIO GONCALVES ABRANTES REFERENTE A CONTRATO CAIXA OGU 1030112-922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.00647165-3. | 09/09/2022 | 70459.12 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
9344 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA 7 MEDICAO DO CONVENIO E 3 DE NOVO EXECUTOR REFERENTE AS RUAS RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA E RUA ANTONIO GONCALVES ABRANTES REFERENTE A CONTRATO CAIXA OGU 1030112-922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.00647165-3. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 25/11/2022 | 53429.59 | GEOPB
7482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA AS RUAS RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA E RUA ANTONIO GONCALVES ABRANTES REFERENTE A CONTRATO CAIXA OGU 1030112-922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.00647165-3. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 11/10/2022 | 69753.48 | GEOPB
7184 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA AS RUAS RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA E RUA ANTONIO GONCALVES ABRANTES REFERENTE A CONTRATO CAIXA OGU 1030112-922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.00647165-3. | 22/09/2022 | 70459.12 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220443866 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ARTExecucao.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03052022/arquivo/f031579e472b4181a641577345cdad7b.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | SETOR DE ENGENHARIA (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03052022/arquivo/10dca92d1b7d4f5891cf277bdad4e7af.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ProjetoBasico.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03052022/arquivo/c573e0a52c9d4fff959d1548111b7fed.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PlanilhaVencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03052022/arquivo/a3b82787eea945d6b896e3edb3e9b87f.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS pavimentação SPX.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03052022/arquivo/cfc7de6484d2406e9e66183a7289e268.pdf | GEOPB