## Planilha
Campo | Informação
Número | 03352022
Tipo | POÇO ARTESIANO
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para perfuração e instalação de 50 Poços artesianos com perfuração de 50M de profundidade, em diversas localidades na Zona Rural e Urbana do Município de Sousa/PB.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Diversas Localidades - Zona Rural e Urbana
CEP
Início | 26/04/2022
Previsão | 26/10/2022
Finalização | 22/08/2024
Valor inicial | 230313.6
Valor atual | 285588.84
Valor pago | 280982.53
Execução % | 100
Contratada | MILOR PERFURAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ contratada | 40292556000113
Protocolo | 57950/22
Secretaria
Latitude | -6.7500000
Longitude | -38.2200000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 18:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5961 | FINAL | 21/02/2025 | -6.7500000 | -38.2200000 |  | 2
5960 | INICIAL | 21/02/2025 | -6.7500000 | -38.2200000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000003352022 | Documento 59667/22 | MILOR PERFURAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 40292556000113 | — | 26/10/2022 | 16/04/2025 | 285588.84 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para perfuração e instalação de 50 Poços artesianos com perfuração de 50M de profundidade, em diversas localidades na Zona Rural e Urbana do Município de Sousa/PB.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 61346/24 | Valor | Conforme parecer técnico de engenharia | — | 55275.24
Documento 61341/24 | Vigência | Conforme Parecer técnico de engenharia | 16/04/2025 | 0
Documento 52928/23 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 21/04/2024 | 0
Documento 14513/23 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia | 23/04/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7592 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 08/08/2024 | 41456.43 | GEOPB
4639 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 22/05/2024 | 18425.09 | GEOPB
1621 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/03/2024 | 23031.35 | GEOPB
10658 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 12/12/2023 | 32243.9 | GEOPB
5904 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 03/08/2023 | 32243.9 | GEOPB
3524 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 31/05/2023 | 36850.16 | GEOPB
2919 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 15/05/2023 | 36850.16 | GEOPB
405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 10/02/2023 | 9212.54 | GEOPB
7105 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 02 MEDICAO DE PERFURACAO DE 03 TRÊS POCOS ARTESIANOS COM 50M DE PROFUNDIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDICAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022. | 02/09/2022 | 13818.82 | GEOPB
4397 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 01 MEDICAO DE PERFURACAO DE 08 OITO POCOS ARTESIANOS COM 50M DE PROFUNDIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDICAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022. | 10/06/2022 | 36850.18 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7592 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 30/08/2024 | 19456.43 | GEOPB
7592 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 16/08/2024 | 22000 | GEOPB
4639 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/06/2024 | 9581.04 | GEOPB
4639 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 29/05/2024 | 8844.05 | GEOPB
1621 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 02/04/2024 | 576.17 | GEOPB
1621 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 28/03/2024 | 22455.18 | GEOPB
10658 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 05/01/2024 | 32243.9 | GEOPB
5904 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 16/08/2023 | 15477.07 | GEOPB
5904 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 10/08/2023 | 16766.83 | GEOPB
3524 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 02/06/2023 | 36850.16 | GEOPB
2919 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 16/05/2023 | 36850.16 | GEOPB
405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 07/03/2023 | 9212.54 | GEOPB
7105 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 02 MEDICAO DE PERFURACAO DE 03 TRÊS POCOS ARTESIANOS COM 50M DE PROFUNDIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDICAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022. | 13/09/2022 | 13818.82 | GEOPB
4397 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 01 MEDICAO DE PERFURACAO DE 08 OITO POCOS ARTESIANOS COM 50M DE PROFUNDIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDICAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022. | 14/06/2022 | 36850.18 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10658 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | — | 32243.9 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220430273 |  | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA - MINAS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352022/arquivo/585837eb6610488f965b1f18ed296163.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Especificações Técnicas - Poços Artesianos.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352022/arquivo/207a10e63d2142758584f8df2b29ff26.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA VENCEDORA POÇOS.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352022/arquivo/b691dbf8af8e49dcb6ffb9dcc07fa77a.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS Poços.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03352022/arquivo/2d4b9a14892b4d0aae2aabc39be6e269.pdf | GEOPB