## Planilha
Campo | Informação
Número | 05652021
Tipo | POSTO DE SAÚDE
Descrição | Construção de 03 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, PORTE I, nas seguintes localidades: Bairro Raquel Gadelha (Proposta N 05626.6970001/20-001), Distrito de Lagoa dos Estrelas (Proposta N 05626.6970001/20-002), e o Projeto Mariz (Proposta N 05626.6970001/20-003), no Município de Sousa/PB
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Bairro Raquel Gadelha, Distrito de Lagoa dos Estrelas e Projeto Mariz
CEP
Início | 17/08/2021
Previsão | 17/08/2022
Finalização | 15/01/2024
Valor inicial | 1697867.91
Valor atual | 1974413.82
Valor pago | 0
Execução % | 90.72
Contratada | Elizabete Gomes Construcao E Incorporacao Eireli
CNPJ contratada | 25346310000193
Protocolo | 98548/21
Secretaria
Latitude | -6.7719000
Longitude | -38.2181000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 06:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5934 | FINAL | 20/02/2025 | -6.7719000 | -38.2181000 |  | 3
5906 | INICIAL | 19/02/2025 | -6.7719000 | -38.2180000 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19356 | 15/09/2023 | 13/10/2023 | 186911.54 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19356/planilha/b3068c283149422fa64c69d80435661c.xlsx
19354 | 27/07/2023 | 14/09/2023 | 158415.5 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19354/planilha/2c82d2b4902547ce9b3e259440d5320d.xlsx
19351 | 16/06/2023 | 26/07/2023 | 100142.76 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19351/planilha/7c4e7aced1994513a2c51e1888f71dc2.xlsx
19350 | 26/01/2022 | 15/06/2023 | 139389.78 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19350/planilha/72b58d4fe82742d0a8089e3267cd5442.xlsx
19348 | 18/08/2021 | 25/01/2022 | 2208.48 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19348/planilha/e5fdeff634c4437bb27f9445d8d53bd0.xlsx
19345 | 05/04/2023 | 09/05/2023 | 188162.34 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19345/planilha/16852e90d25744fbaf8caee6f2c5feeb.xlsx
19344 | 10/03/2023 | 04/04/2023 | 116605.11 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19344/planilha/0174744bb2df4968978b5477d3b32482.xlsx
19343 | 03/02/2023 | 09/03/2023 | 66711.22 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19343/planilha/d5ef9b898a1c4493a193b8a3964a96e4.xlsx
19339 | 22/12/2022 | 02/03/2023 | 107091.19 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19339/planilha/d07d06d586cc423c807abfd6ae9caedf.xlsx
19337 | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 69233.86 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19337/planilha/f996f0fd16044e73b0d075fef00cbe99.xlsx
19336 | 26/01/2022 | 15/12/2022 | 53017.25 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19336/planilha/f1928566bcc44b56ac0e51f442fdbaa3.xlsx
19335 | 18/08/2021 | 25/01/2022 | 5297.89 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19335/planilha/124cb9c9bf544e2b91bacdfc71983d7a.xlsx
19334 | 11/11/2022 | 26/12/2022 | 5479.8 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19334/planilha/3203f7a5fc624c71a5e2c8c8b27d9658.xlsx
19333 | 08/10/2022 | 10/11/2022 | 128783.54 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19333/planilha/ae5a505502fe4623a8c5bc59d6fe4708.xlsx
19332 | 24/09/2022 | 07/10/2022 | 101768.36 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19332/planilha/31a96149489b478289fe0a0b71dd5407.xlsx
19328 | 03/09/2022 | 23/09/2022 | 94473.06 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19328/planilha/1ed0dbf89da9421e94314d81b9ac614b.xlsx
19325 | 10/08/2022 | 02/09/2022 | 54356.89 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19325/planilha/bb4553aafc624a2e8d9cc24b08341a3c.xlsx
19323 | 22/06/2022 | 09/08/2022 | 68674.45 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19323/planilha/25b445341a2f41b9ada981d86cd06aee.xlsx
19321 | 10/11/2021 | 21/06/2022 | 94861.96 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19321/planilha/5f422b319a55467b9aafce12aec17da6.xlsx
19320 | 18/08/2021 | 09/11/2021 | 49585 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19320/planilha/01ba63e6124844e4a1dd689d9b01f56d.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005652021 | Documento 54919/23 | Elizabete Gomes Construcao E Incorporacao Eireli | 25346310000193 | — | 17/08/2022 | 15/08/2023 | 1974413.82 | Construção de 03 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, PORTE I, nas seguintes localidades: Bairro Raquel Gadelha (Proposta N 05626.6970001/20-001), Distrito de Lagoa dos Estrelas (Proposta N 05626.6970001/20-002), e o Projeto Mariz (Proposta N 05626.6970001/20-003), no Município de Sousa/PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 55441/23 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. IMPOSSIBILIDADE ENVIO DE ARQUIVOS EM OCR DEVIDO A ASSINATURAS EM MEIO FÍSICO. | — | 276545.91
Documento 55322/23 | Vigência | Conforme parecer técnico. Registra-se a impossibilidade do envio em OCR devido as assinaturas. Contudo os arquivos estão legais e processo a disposição. | 15/08/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210395268 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART-Contrato.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/arquivo/e0baeab32ba44ebf949279296f5fbef0.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA_3 UBS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/arquivo/56d83e833f0a49bfaebaa1c83138d703.pdf | GEOPB
Projeto Básico | UBS_CONV05626.6970001-20-001_P0105..pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/arquivo/e350a641273a458ab6a495ad89531a17.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha.vencedora - UBS.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/arquivo/b3a1dd8f29d84827ab9dc9803eb3d138.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | CONTRATO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/arquivo/0ad2f29245b14419b441863a133110b2.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 05 - Lagoa dos Estrelas.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19356/planilha/b3068c283149422fa64c69d80435661c.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 04 - Lagoa dos Estrelas.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19354/planilha/2c82d2b4902547ce9b3e259440d5320d.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 03 - Lagoa dos Estrelas.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19351/planilha/7c4e7aced1994513a2c51e1888f71dc2.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 02 - Lagoa dos Estrelas.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19350/planilha/72b58d4fe82742d0a8089e3267cd5442.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 01 - Lagoa dos Estrelas.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19348/planilha/e5fdeff634c4437bb27f9445d8d53bd0.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 07 - Projeto Mariz.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19345/planilha/16852e90d25744fbaf8caee6f2c5feeb.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 06 - Projeto Mariz.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19344/planilha/0174744bb2df4968978b5477d3b32482.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 05 - Projeto Mariz.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19343/planilha/d5ef9b898a1c4493a193b8a3964a96e4.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 04 - Projeto Mariz.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19339/planilha/d07d06d586cc423c807abfd6ae9caedf.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 03 - Projeto Mariz.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19337/planilha/f996f0fd16044e73b0d075fef00cbe99.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 02 - Projeto Mariz.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19336/planilha/f1928566bcc44b56ac0e51f442fdbaa3.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 01 - Projeto Mariz.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19335/planilha/124cb9c9bf544e2b91bacdfc71983d7a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 08 - Bairro Rachel Gadelha.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19334/planilha/3203f7a5fc624c71a5e2c8c8b27d9658.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 07 - Bairro Rachel Gadelha.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19333/planilha/ae5a505502fe4623a8c5bc59d6fe4708.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 06 - Bairro Rachel Gadelha.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19332/planilha/31a96149489b478289fe0a0b71dd5407.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05 - Bairro Rachel Gadelha.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19328/planilha/1ed0dbf89da9421e94314d81b9ac614b.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04 - Bairro Rachel Gadelha.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19325/planilha/bb4553aafc624a2e8d9cc24b08341a3c.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03 - Bairro Rachel Gadelha.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19323/planilha/25b445341a2f41b9ada981d86cd06aee.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 - Bairro Rachel Gadelha.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19321/planilha/5f422b319a55467b9aafce12aec17da6.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 - Bairro Rachel Gadelha.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05652021/medicoes/19320/planilha/01ba63e6124844e4a1dd689d9b01f56d.xlsx | GEOPB