## Planilha
Campo | Informação
Número | 05232021
Tipo | POSTO DE SAÚDE
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção do Centro de Atenção Psicossocial  Álcool e Drogas (CAPS AD), no Município de Sousa/PB.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Avenida Floriano Peixoto
CEP | 58800-000
Início | 20/09/2021
Previsão | 30/05/2022
Finalização | 17/10/2023
Valor inicial | 746545.38
Valor atual | 783542.54
Valor pago | 0
Execução % | 0
Contratada | ROQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ contratada | 32892707000146
Protocolo | 91170/21
Secretaria
Latitude | -6.7562038
Longitude | -38.2250833
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 18:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
1397 | FINAL | — | -6.7562038 | -38.2250833 |  | 9
1396 | INICIAL | — | -6.7560000 | -38.2251000 |  | 6

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
3875 | 17/12/2021 | 14/01/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3875/planilha/d9e148d7814345c181efffac1a614899.pdf
3874 | 15/01/2022 | 11/02/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3874/planilha/dccf1b962d92488cac55041c2e4c8015.pdf
3873 | 18/11/2021 | 16/12/2021 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3873/planilha/72e63b5aef6742baa98c32471ff70f33.pdf
3872 | 21/09/2021 | 17/11/2021 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3872/planilha/7e82619a5da24e22a2b8b4a393ae9ef4.pdf
3871 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3871/planilha/0b1de58abf2e4ec1917e7af539026231.pdf
3870 | 07/05/2022 | 09/06/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3870/planilha/aba0e5a828ca45519b9a1ba9fb938415.pdf
3869 | 01/07/2022 | 20/07/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3869/planilha/13d69e0d0c074e6abad47d5f5ed6f383.pdf
3868 | 19/03/2022 | 04/04/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3868/planilha/beeacddd8ca049e08d45cc32a26ff33e.pdf
3867 | 12/02/2022 | 18/03/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3867/planilha/297280ab6c7f49269b2152c0aaf97302.pdf
3866 | 22/10/2021 | 13/03/2023 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3866/planilha/1f8d37894d0f4d0e8d6cd371ec880941.pdf
3865 | 19/08/2022 | 06/09/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3865/planilha/cc999687dbe14ec0bda18414c00440d0.pdf
3864 | 21/07/2022 | 18/08/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3864/planilha/0b50e1ab6c7249adb566dfb583386614.pdf
3863 | 07/09/2022 | 21/10/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3863/planilha/fee5c7690a154dcca12d632536eaf2d3.pdf
3862 | 10/06/2022 | 30/06/2022 | 0 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3862/planilha/ae162f0d2f7a4456b1e0f60e9c9f40bd.pdf

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005232021 | Documento 103087/21 | ROQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI-EPP | 32892707000146 | — | 30/05/2022 | 24/01/2024 | 783542.54 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção do Centro de Atenção Psicossocial  Álcool e Drogas (CAPS AD), no Município de Sousa/PB.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 80250/23 | Valor | EM ANEXO | — | 36997.16
Documento 55664/23 | Vigência | Toda a justificativa se encontra nos autos do processo da aba "Justificativa Técnica", descritas pela solicitação da empresa, o pedido da secretária e do parecer técnico. | 24/01/2024 | 0
Documento 61647/22 | Vigência | Considerando a vantagem econômica para o município, a conveniência do projeto posto que a celebração do aditivo afasta a necessidade de realização de uma nova licitação evitando aumento no valor das propostas pelo decurso do tempo da licitação outrora realizada. Bem como é importante observar a nota técnica emitida pelo Engenheiro Fiscal da obra. | 26/03/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210399460 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20210399460_1636726152368.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/arquivo/f0680aa0bd8d4517bd1a0a77880d4e49.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | SETOR DE ENGENHARIA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/arquivo/e83299c7e9e043999b533da470ab4bcf.pdf | GEOPB
Projeto Básico | CAPSAD_1636726055482.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/arquivo/979d8fc9ba644bf2a5d2392721b197e4.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/arquivo/7d93336b0f62481fa5531a89b16a0b9b.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Ordem de Serviço.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/arquivo/175b094cdec54bf5938a14f2ca3e01a3.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM03_1645627223987.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3875/planilha/d9e148d7814345c181efffac1a614899.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM04_1645627805228.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3874/planilha/dccf1b962d92488cac55041c2e4c8015.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM02_1640699108172.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3873/planilha/72e63b5aef6742baa98c32471ff70f33.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM01_1638893318514.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3872/planilha/7e82619a5da24e22a2b8b4a393ae9ef4.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM07_1678365175185.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3871/planilha/0b1de58abf2e4ec1917e7af539026231.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM08_1678365983982.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3870/planilha/aba0e5a828ca45519b9a1ba9fb938415.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM10_1678367363260.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3869/planilha/13d69e0d0c074e6abad47d5f5ed6f383.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM06_1678364695314.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3868/planilha/beeacddd8ca049e08d45cc32a26ff33e.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM05_1648133916848.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3867/planilha/297280ab6c7f49269b2152c0aaf97302.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM14Final_1678717397095.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3866/planilha/1f8d37894d0f4d0e8d6cd371ec880941.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM12_1678373965566.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3865/planilha/cc999687dbe14ec0bda18414c00440d0.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM11_1678373778286.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3864/planilha/0b50e1ab6c7249adb566dfb583386614.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM13_1678376401746.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3863/planilha/fee5c7690a154dcca12d632536eaf2d3.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM09_1678366498364.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05232021/medicoes/3862/planilha/ae162f0d2f7a4456b1e0f60e9c9f40bd.pdf | GEOPB