## Planilha
Campo | Informação
Número | 05772023
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Reis no Bairro Alto do Cruzeiro na cidade de SousaPB
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | RUA SAUL PEDROSA DE MELO
CEP | 58800-000
Início | 01/09/2023
Previsão | 28/02/2025
Finalização | 26/02/2026
Valor inicial | 435645.63
Valor atual | 569885.28
Valor pago | 566166.87
Execução % | 100
Contratada | Ox Construcoes E Servicos Ltda
CNPJ contratada | 49581224000123
Protocolo | 03021/24
Secretaria
Latitude | -6.7468000
Longitude | -38.2392000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 19:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5950 | FINAL | 20/02/2025 | -6.7468000 | -38.2392000 |  | 14
5741 | INICIAL | 14/02/2025 | -6.7469000 | -38.2392000 |  | 5

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005772023 | Documento 115159/23 | Ox Construcoes E Servicos Ltda | 49581224000123 | — | 01/09/2024 | 27/08/2025 | 569885.28 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Reis no Bairro Alto do Cruzeiro na cidade de SousaPB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 54770/25 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | 27/08/2025 | 0
Documento 131111/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | 54715.51
Documento 125823/24 | Vigência | Conforme justificativa técnica | 28/02/2025 | 0
Documento 57565/24 | Valor | Justificativa está nas planilhas e documentos anexados em "Justificativa Técnica". | — | 79524.14

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
2899 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 06/05/2025 | 6113.68 | GEOPB
11688 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 29/11/2024 | 116073.69 | GEOPB
7182 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 30/07/2024 | 200088.2 | GEOPB
5259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 07/06/2024 | 115281.47 | GEOPB
2111 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 15/03/2024 | 69481.56 | GEOPB
516 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 31/01/2024 | 18479.07 | GEOPB
69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023. | 11/01/2024 | 40649.2 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
2899 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 08/05/2025 | 6113.68 | GEOPB
11688 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 29/11/2024 | 116073.69 | GEOPB
7182 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 31/07/2024 | 200088.2 | GEOPB
5259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 07/06/2024 | 115281.47 | GEOPB
2111 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 18/03/2024 | 69481.56 | GEOPB
516 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 01/02/2024 | 18479.07 | GEOPB
69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023. | 12/01/2024 | 40649.2 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220494749 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ARTProjeto.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05772023/arquivo/5af9006830a74894882ebc9714a575f6.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Escola José Reis.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05772023/arquivo/195d936d9a044f5bb069929bc1cd3ba1.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Projeto_Arquitetonico.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05772023/arquivo/74146f2b502b44b68180976715a6ec7e.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PlanilhaVencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05772023/arquivo/04f28f534445431db125f5de876088f9.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS_JoseReis.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05772023/arquivo/04e78103459e4a8685ee17a0937cb143.pdf | GEOPB