## Planilha
Campo | Informação
Número | 03372023
Tipo | PRAÇA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE MTUR 8877002019 OPERAÇÃO 106389612 no Município de SousaPB
Resumo
Situação | Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Bairro
Endereço | RUA HENRIQUE EVANGELISTA CHINA
CEP | 58802-323
Início | 19/04/2023
Previsão | 14/06/2025
Finalização | 01/08/2025
Valor inicial | 498873.62
Valor atual | 596002.17
Valor pago | 245651.24
Execução % | 100
Contratada | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA
CNPJ contratada | 39472830000157
Protocolo | 19739/24
Secretaria
Latitude | -6.7500000
Longitude | -38.2200000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 06:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
8129 | FINAL | 26/02/2026 | -6.7500000 | -38.2200000 |  | 1
5802 | INICIAL | 17/02/2025 | -6.7598100 | -38.2233300 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000003372023 | Documento 79904/23 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | 39472830000157 | — | 19/04/2024 | 13/06/2026 | 596002.17 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE MTUR 8877002019 OPERAÇÃO 106389612 no Município de SousaPB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 84432/25 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 13/06/2026 | 0
Documento 83815/24 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 15/06/2025 | 0
Documento 14017/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | 97128.55

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
1063896-12 | Construção de Praça no Município de Sousa | Prefeitura Municipal de Sousa | 08.999.674/0001-53 |  | 19/12/2019 | 24/03/2024 | 573000 | 2000

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4892 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 02/07/2025 | 19483.67 | GEOPB
1718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 25/03/2025 | 24912.66 | GEOPB
783 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 20/02/2025 | 8515.67 | GEOPB
11308 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 25/11/2024 | 12973.64 | GEOPB
10083 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 18/10/2024 | 73888.57 | GEOPB
8289 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 27/08/2024 | 49208.67 | GEOPB
6647 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 12/07/2024 | 45138.82 | GEOPB
1259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22/02/2024 | 11529.54 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4892 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 22/07/2025 | 19483.67 | GEOPB
1718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 23/04/2025 | 24912.66 | GEOPB
783 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 10/03/2025 | 8515.67 | GEOPB
11308 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 20/12/2024 | 12973.64 | GEOPB
10083 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 29/10/2024 | 73888.57 | GEOPB
8289 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 12/09/2024 | 49208.67 | GEOPB
6647 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 25/07/2024 | 45138.82 | GEOPB
1259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09/05/2024 | 11022.25 | GEOPB
1259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 29/02/2024 | 507.29 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | PB20240597327 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20240597327.17Bd0.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03372023/arquivo/e3b7e0e40940413e87b85760b89e43da.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | autos_documento30536_23.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03372023/arquivo/af231f77b7af4d3eb2b24c4ae626475c.pdf | GEOPB
Projeto Básico | PROJETOS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03372023/arquivo/f64d2724690c48038be19484e97ab219.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha e Cronograma ajustado - Praça da Bíblia - Sousa (1).xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03372023/arquivo/e684e7f98f4d489a9d7e1fcf6e43f944.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVIÇO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03372023/arquivo/491f3803c3244c4f87c99ba4c8fb2c75.pdf | GEOPB