## Planilha
Campo | Informação
Número | 05262023
Tipo | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Alexandre Américo no Sítio Curralinho conforme convênio SEECTPB N 3572022 no Município de SousaPB
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | SITIO CURRALINHO
CEP | 58800-000
Início | 11/07/2023
Previsão | 18/06/2026
Finalização | 29/05/2026
Valor inicial | 725665.2
Valor atual | 825446.28
Valor pago | 773710.67
Execução % | 91.42
Contratada | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ contratada | 36563174000100
Protocolo | 40689/24
Secretaria
Latitude | -6.6280000
Longitude | -38.2160000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 19:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9257 | FINAL | 19/08/2026 | -6.6280000 | -38.2160000 |  | 5
5763 | INICIAL | 16/02/2025 | -6.6286000 | -38.2162000 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
30806 | 06/03/2026 | 29/04/2026 | 62265.04 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30806/planilha/23f276444ba841d890ba0400e00568ef.xlsx
30805 | 13/02/2026 | 06/03/2026 | 23346 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30805/planilha/32f7265eb656423ea56ca94903d4b52f.xlsx
30804 | 15/01/2026 | 13/02/2026 | 49702.11 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30804/planilha/756e97eaba2a477fac3e437d0db01655.xlsx
30803 | 15/05/2025 | 15/01/2026 | 72660.6 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30803/planilha/7c38f59adb034eed8f95697fa784bbd7.xlsx
30802 | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 54624.19 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30802/planilha/94df0ac515d24a3b97b30e6d556af969.xlsx
30801 | 31/03/2025 | 24/04/2025 | 10857.35 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30801/planilha/50eb300088394dc6ab97621f475ebb9d.xlsx
30800 | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 88392.47 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30800/planilha/5705ba52f8844ca091b322daaf576ca9.xlsx
30799 | 18/10/2024 | 12/02/2025 | 187956.8 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30799/planilha/11b992e39a3f481bb209167d3cd08e2b.xlsx
18907 | 29/07/2024 | 15/10/2024 | 66159.93 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/18907/planilha/6d162d42eeff4da6b3dd8336cf614e9c.xlsx
18906 | 24/05/2024 | 26/07/2024 | 67198.7 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/18906/planilha/3ddd705c502340b69c9c07733489a5dc.xlsx
18815 | 06/04/2024 | 24/05/2024 | 29614.02 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/18815/planilha/df4642f8a1254cf2b9c1ce0925f8477f.xlsx
18811 | 11/07/2023 | 05/04/2024 | 41830.84 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/18811/planilha/7084fdb8a661475c9ec82794046869c4.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005262023 | Documento 114928/23 | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36563174000100 | — | 11/07/2024 | 18/07/2026 | 825446.28 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Alexandre Américo no Sítio Curralinho conforme convênio SEECTPB N 3572022 no Município de SousaPB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 138997/25 | Apostilamento do Contrato (Valor) | Estabelece-se que a periodicidade mínima para reajuste ou revisão dos valores das parcelas do cronograma físico-financeiro ocorrerá a cada 12 (doze) m | — | 19102.62
Documento 151076/25 | Valor | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Alexandre Américo no Sítio Curralinho conforme convênio SEECTPB N 3572022 no Município de SousaPB | — | 80678.46
Documento 101860/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Alexandre Américo no Sítio Curralinho conforme convênio SEECTPB N 3572022 no Município de SousaPB | 18/07/2026 | 0
Documento 88780/24 | Vigência | conforme justificativa técnica de engenharia. | 11/07/2025 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
03572022 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ALEXANDRE AMÉRICO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 08.999.674/0001-53 |  | 26/06/2022 | 26/06/2024 | 638973.22 | 108543.59

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3652 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 29/04/2026 | 62265.04 | GEOPB
1945 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 06/03/2026 | 23346 | GEOPB
1171 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 13/02/2026 | 49702.11 | GEOPB
172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 15/01/2026 | 72660.6 | GEOPB
9040 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REAJUSTE DE PRECO REFERENTE AOS BMS 03 AO 08 DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 07/11/2025 | 19102.62 | GEOPB
3302 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 15/05/2025 | 54624.19 | GEOPB
2543 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 24/04/2025 | 10857.35 | GEOPB
1910 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 31/03/2025 | 88392.47 | GEOPB
583 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 12/02/2025 | 187956.8 | GEOPB
10079 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 18/10/2024 | 66159.93 | GEOPB
7172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 30/07/2024 | 67198.7 | GEOPB
4892 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 28/05/2024 | 29614.02 | GEOPB
3406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 18/04/2024 | 41830.84 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3652 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 30/04/2026 | 62265.04 | GEOPB
1945 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 06/03/2026 | 23346 | GEOPB
1171 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 19/02/2026 | 49702.11 | GEOPB
172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 16/01/2026 | 72660.6 | GEOPB
3302 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 02/12/2025 | 38668.66 | GEOPB
9040 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REAJUSTE DE PRECO REFERENTE AOS BMS 03 AO 08 DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 07/11/2025 | 19102.62 | GEOPB
3302 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 23/05/2025 | 15955.53 | GEOPB
2543 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 29/04/2025 | 10857.35 | GEOPB
1910 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 01/04/2025 | 88392.47 | GEOPB
583 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 12/02/2025 | 187956.8 | GEOPB
10079 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 25/11/2024 | 33347.22 | GEOPB
10079 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 21/10/2024 | 32812.71 | GEOPB
7172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 09/08/2024 | 4494.36 | GEOPB
7172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 31/07/2024 | 62704.34 | GEOPB
4892 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 29/05/2024 | 29614.02 | GEOPB
3406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALEXANDRE AMERICO NO SITIO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3572022 CONFORME CONTRATO N 5262023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569569 | 23/04/2024 | 41830.84 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230503604 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20230503604.yw8D4 registrada_Ass.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/arquivo/4f5833eaebbb4c7c9fb6b67c278a3835.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Quadra do Curralinho.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/arquivo/484ea588c8434656998859a16d6f8530.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Projeto_Completo.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/arquivo/b4d96b9c04b74fbb8ca2139e9e6307e8.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PlanilhaVencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/arquivo/e2881783771b4ed081012a9d311cc00b.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Ordem_Servico.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/arquivo/1041bcc5d8bc4a7f9c82d442bc5da542.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM_12_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30806/planilha/23f276444ba841d890ba0400e00568ef.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_11_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30805/planilha/32f7265eb656423ea56ca94903d4b52f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_10_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30804/planilha/756e97eaba2a477fac3e437d0db01655.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_9_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30803/planilha/7c38f59adb034eed8f95697fa784bbd7.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_8_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30802/planilha/94df0ac515d24a3b97b30e6d556af969.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_7_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30801/planilha/50eb300088394dc6ab97621f475ebb9d.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_6_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30800/planilha/5705ba52f8844ca091b322daaf576ca9.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_5_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/30799/planilha/11b992e39a3f481bb209167d3cd08e2b.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_4_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/18907/planilha/6d162d42eeff4da6b3dd8336cf614e9c.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_3_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/18906/planilha/3ddd705c502340b69c9c07733489a5dc.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_2_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/18815/planilha/df4642f8a1254cf2b9c1ce0925f8477f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_1_QUADRA CURRALINHO - MEDIÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05262023/medicoes/18811/planilha/7084fdb8a661475c9ec82794046869c4.xlsx | GEOPB