## Planilha
Campo | Informação
Número | 00102024
Tipo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para realizar a requalificação e ampliação da Av. Monsenhor Vicente de Freitas, no Município de Sousa/PB, conforme Plano de Ação 09032021-009256, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Av. Monsenhor Vicente de Freitas, Sousa/PB.
CEP | 58800-000
Início | 05/01/2024
Previsão | 05/01/2026
Finalização | 18/07/2025
Valor inicial | 2537781.76
Valor atual | 2734615.25
Valor pago | 2619861.96
Execução % | 95.8
Contratada | Niemaia Construcoes Ltda - Me
CNPJ contratada | 10641065000170
Protocolo | 88040/24
Secretaria
Latitude | -6.7397900
Longitude | -38.2475400
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 06:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9300 | FINAL | 26/08/2026 | -6.7397900 | -38.2475400 |  | 2
5798 | INICIAL | 17/02/2025 | -6.7552900 | -38.2388100 |  | 5

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
30976 | 16/09/2024 | 14/07/2025 | 98443.55 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/30976/planilha/29941151ecbc4e6285afd5b45ac27754.xlsx
30975 | 24/08/2024 | 15/09/2024 | 825879.42 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/30975/planilha/0435b654449440369e65a37b9afe47eb.xlsx
19114 | 25/07/2024 | 23/08/2024 | 656126.42 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/19114/planilha/bfc2fab18c9f4110a384788ec248b2cf.xlsx
19110 | 01/06/2024 | 24/07/2024 | 1039412.57 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/19110/planilha/5b16e2581b234779839ad60201c35e94.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000000102024 | Documento 09309/24 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | 10641065000170 | — | 05/01/2025 | 27/12/2025 | 2734615.25 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para realizar a requalificação e ampliação da Av. Monsenhor Vicente de Freitas, no Município de Sousa/PB, conforme Plano de Ação 09032021-009256, discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 56363/25 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | 27/12/2025 | 0
Documento 96554/25 | Valor | Conforme parecer técnico de engenharia | — | 196833.49

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7302 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 102024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/09/2025 | 98443.55 | GEOPB
9079 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 102024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19/09/2024 | 825879.42 | GEOPB
8253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 102024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/08/2024 | 656126.42 | GEOPB
7081 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 102024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26/07/2024 | 1039412.57 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7302 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 102024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 16/09/2025 | 98443.55 | GEOPB
9079 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 102024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19/09/2024 | 825879.42 | GEOPB
8253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 102024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26/08/2024 | 656126.42 | GEOPB
7081 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 102024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 31/07/2024 | 39412.57 | GEOPB
7081 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 102024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 30/07/2024 | 1000000 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | PB20240599549 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20240599549.6wZZ0.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/arquivo/a491a29ad5de4fb88da48deaa6c22ecf.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - duplicação.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/arquivo/77bef45a0e584bd79d7fa8de39498b67.pdf | GEOPB
Projeto Básico | DUPLICACAO SOUSA_REV_C_03-10-23-01-06-ass.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/arquivo/8612607063994a64ad8e4b60307e8b3c.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PROPOSTA DE SOUSA - PB.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/arquivo/d72a9e267cd249ddaf0a9be1b70377af.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | 19 - ORDEM DE SERVIÇO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/arquivo/e364f8b62a4e484da46c10fc4de9b645.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | Medição - Requalificação e Ampliação - Sousa - BM 04.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/30976/planilha/29941151ecbc4e6285afd5b45ac27754.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Medição - Requalificação e Ampliação - Sousa - BM 03.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/30975/planilha/0435b654449440369e65a37b9afe47eb.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Medição - Requalificação e Ampliação - Sousa - BM 02.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/19114/planilha/bfc2fab18c9f4110a384788ec248b2cf.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Medição - Requalificação e Ampliação - Sousa - BM 01.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/19110/planilha/5b16e2581b234779839ad60201c35e94.xlsx | GEOPB