## Planilha
Campo | Informação
Número | 05312024
Tipo | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Descrição | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Bairro Jardim Brasília
CEP | 58808-110
Início | 13/11/2024
Previsão | 07/03/2026
Finalização | 05/03/2026
Valor inicial | 300000
Valor atual | 300000
Valor pago | 260246.97
Execução % | 100
Contratada | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA
CNPJ contratada | 39472830000157
Protocolo | 50348/25
Secretaria
Latitude | -6.7700000
Longitude | -38.2400000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 20:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9256 | FINAL | 19/08/2026 | -6.7700000 | -38.2400000 |  | 8
7083 | INICIAL | 28/08/2025 | -6.7700000 | -38.2500000 |  | 3

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005312024 | Documento 10451/25 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | 39472830000157 | — | 13/11/2025 | 04/07/2026 | 300000 | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 28371/26 | Vigência | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 04/07/2026 | 0
Documento 142692/25 | Vigência | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 07/03/2026 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
955 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 10/02/2026 | 16656.18 | GEOPB
236 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 20/01/2026 | 42477.1 | GEOPB
7889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 01/10/2025 | 16963.26 | GEOPB
5695 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 29/07/2025 | 57297.83 | GEOPB
5487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 21/07/2025 | 14824.78 | GEOPB
4946 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 03/07/2025 | 32008.12 | GEOPB
4245 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 17/06/2025 | 19892.13 | GEOPB
3481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 23/05/2025 | 30435.28 | GEOPB
3153 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 12/05/2025 | 29692.29 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
955 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 10/02/2026 | 16656.18 | GEOPB
236 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 30/01/2026 | 22477.1 | GEOPB
236 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 21/01/2026 | 20000 | GEOPB
7889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 21/10/2025 | 16963.26 | GEOPB
5695 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 26/08/2025 | 57297.83 | GEOPB
5487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 22/07/2025 | 14824.78 | GEOPB
4946 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 04/07/2025 | 32008.12 | GEOPB
4245 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 18/06/2025 | 19892.13 | GEOPB
3481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 29/05/2025 | 30435.28 | GEOPB
3153 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 13/05/2025 | 29692.29 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250712091 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART execução corrigida.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05312024/arquivo/818a38b08c904c9cb70d0a7a559289d0.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Reforma Quadra Jardim Brasilia.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05312024/arquivo/1096dbb4481543508b0c3a2a6a4bdd59.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ARQ_05_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDF | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05312024/arquivo/a55e492be41c4d7d924385513206d1e2.PDF | GEOPB
Planilha Contratada | Reforma de quadra coberta com vestiario no jardim brasilia.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05312024/arquivo/deab2c54d5a541d78fa56cc5a32acf46.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | os vori.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05312024/arquivo/7e894dde1d7f44cf96703e4039759c50.pdf | GEOPB