## Planilha
Campo | Informação
Número | 07612022
Tipo | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB, conforme Convênio SEECT/PB n 330/2022, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Avenida Saul Pedrosa de Melo, S/n, Alto do Cruzeiro, Sousa/PB
CEP | 58800-000
Início | 16/12/2022
Previsão | 17/06/2025
Finalização | 20/12/2024
Valor inicial | 568961.49
Valor atual | 608564.87
Valor pago | 603957.46
Execução % | 99.24
Contratada | UNIBLOCK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - ME
CNPJ contratada | 27775391000172
Protocolo | 71686/23
Secretaria
Latitude | -6.7381700
Longitude | -38.2379400
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 02:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9319 | FINAL | 28/08/2026 | -6.7381700 | -38.2379400 |  | 5
5505 | INICIAL | 30/01/2025 | -6.7400000 | -38.2400000 |  | 7

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
30929 | 11/12/2024 | 04/02/2025 | 98834.71 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/30929/planilha/92a995b7f7054b169ee015a4160ef037.xlsx
18193 | 15/11/2024 | 11/12/2024 | 82160.99 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18193/planilha/625d19f07ebe440a871698158abb6751.xlsx
18191 | 14/08/2024 | 14/11/2024 | 30293.69 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18191/planilha/ffe9ae86ea4a407fb3f6f73ea2e4197a.xlsx
18189 | 23/03/2024 | 14/08/2024 | 87269.37 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18189/planilha/3f13ecc01cbc43bc972e5e7823f341d6.xlsx
18188 | 25/09/2023 | 22/03/2024 | 65409.2 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18188/planilha/130745ed514043e58d58f27b18ceea3c.xlsx
18090 | 15/08/2023 | 25/09/2023 | 171464.7 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18090/planilha/bff89ff6063b4cc4ad9369fbdbd48df0.xlsx
18089 | 01/03/2023 | 25/07/2023 | 41465.26 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18089/planilha/43f8d46fca624b989b6904514ac2bf9e.xlsx
18087 | 16/12/2022 | 28/02/2023 | 27059.54 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18087/planilha/216297fd20854a5383187d59698d10a7.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007612022 | Documento 73575/23 | UNIBLOCK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - ME | 27775391000172 | — | 19/12/2023 | 17/06/2025 | 608564.87 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB, conforme Convênio SEECT/PB n 330/2022, discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 10070/25 | Valor | Conforme justificativa técnica. | — | 39603.38
Documento 138371/24 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia | 17/06/2025 | 0
Documento 20841/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | 19/12/2024 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
330/2022 | Construção de quadra poliesportiva na escola municipal de ensino infantil e fundamental José Reis | Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba | 08761124000100 |  | 19/06/2022 | 19/06/2023 | 638973.22 | 0

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 07/02/2025 | 98834.71 | GEOPB
12292 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 19/12/2024 | 82160.99 | GEOPB
11130 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 19/11/2024 | 30293.69 | GEOPB
10112 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 21/10/2024 | 87269.37 | GEOPB
3399 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 18/04/2024 | 65409.2 | GEOPB
7733 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550. | 27/09/2023 | 171464.7 | GEOPB
6198 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550. | 14/08/2023 | 41465.26 | GEOPB
4613 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550. | 07/07/2023 | 27059.54 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 22/10/2025 | 39016.09 | GEOPB
488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 11/02/2025 | 59818.62 | GEOPB
12292 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 23/12/2024 | 82160.99 | GEOPB
11130 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 19/11/2024 | 30293.69 | GEOPB
10112 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 22/10/2024 | 87269.37 | GEOPB
3399 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 11/07/2024 | 5172.12 | GEOPB
3399 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 08/05/2024 | 1334.15 | GEOPB
3399 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550 | 23/04/2024 | 58902.93 | GEOPB
7733 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550. | 27/09/2023 | 171464.7 | GEOPB
6198 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550. | 14/08/2023 | 41465.26 | GEOPB
4613 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 3302022 CONFORME CONTRATO N 7612022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA BANCARIA 569550. | 21/07/2023 | 27059.54 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220500148 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART_projeto.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/arquivo/47e8b7c502024c2c921635fc67c3b88b.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo Recebimento ginásio.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/arquivo/63196b4b6e6b43a9bd4550d9a3e0caab.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Projeto_completo.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/arquivo/03d061527f674d6e92e8eb5600fa2ead.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha Vencedora (1).xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/arquivo/f1416d2238f04e2eb29a14a70835ae2a.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS JOSÉ REIS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/arquivo/7fc0e7da110e4499ad76d76bfaf17c81.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM_08_Prefeitura.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/30929/planilha/92a995b7f7054b169ee015a4160ef037.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_07.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18193/planilha/625d19f07ebe440a871698158abb6751.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_06.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18191/planilha/ffe9ae86ea4a407fb3f6f73ea2e4197a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_05_ Prefeitura.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18189/planilha/3f13ecc01cbc43bc972e5e7823f341d6.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_04_ Prefeitura.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18188/planilha/130745ed514043e58d58f27b18ceea3c.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_03_ginasio_Jose_Reis.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18090/planilha/bff89ff6063b4cc4ad9369fbdbd48df0.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_02_ginasio_Jose_Reis.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18089/planilha/43f8d46fca624b989b6904514ac2bf9e.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Quadra Alto do Cruzeiro Fiscalização.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07612022/medicoes/18087/planilha/216297fd20854a5383187d59698d10a7.xlsx | GEOPB