## Planilha
Campo | Informação
Número | 00792025
Tipo | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Descrição | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | AVENIDA ANGELIM, S/N, BAIRRO ANGELIM, SOUSA/PB
CEP | 58801-670
Início | 25/02/2025
Previsão | 20/05/2026
Finalização | 22/06/2026
Valor inicial | 715000
Valor atual | 888464.39
Valor pago | 884851.16
Execução % | 99.59
Contratada | Mz Construtora E Consultoria Eireli
CNPJ contratada | 09027846000190
Protocolo | 75652/25
Secretaria
Latitude | -6.7500000
Longitude | -38.2000000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 21:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9298 | FINAL | 26/08/2026 | -6.7500000 | -38.2000000 |  | 4
7079 | INICIAL | 28/08/2025 | -6.7500000 | -38.2000000 |  | 1

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
30972 | 13/03/2026 | 20/05/2026 | 13855.08 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30972/planilha/009c17fe42ee4b9ab8f87950b2a23a39.xlsx
30971 | 07/02/2026 | 12/03/2026 | 58930.02 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30971/planilha/2fe101d7ec0c4310b3ca10e720888adc.xlsx
30970 | 14/01/2026 | 06/02/2026 | 20218.97 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30970/planilha/9dec23f0e4e946d39d09730aed4e266f.xlsx
30969 | 11/12/2025 | 13/01/2026 | 143384.36 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30969/planilha/06950364b4c0462a82b3743d4bf44047.xlsx
30968 | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 148912.59 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30968/planilha/96d5e2dfafc04159b972fbf243ea9395.xlsx
30966 | 07/10/2025 | 25/11/2025 | 70284.32 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30966/planilha/317f3955c1004111904c0e68d07d6ed5.xlsx
30964 | 12/09/2025 | 06/10/2025 | 142691.67 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30964/planilha/8690f10ad0024be6a4dbcb6f7229b513.xlsx
30963 | 05/08/2025 | 12/09/2025 | 14356.35 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30963/planilha/c2630204d59b4a538d09d89699d0bd8c.xlsx
30962 | 04/06/2025 | 04/08/2025 | 94944.78 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30962/planilha/4bf4f58393a844f2b1d6b2e67193e5b7.xlsx
30961 | 25/02/2025 | 03/06/2025 | 177273.02 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30961/planilha/c91d6650b32241e2bee11ba8b96e01b7.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000000792025 | Documento 74821/25 | Mz Construtora E Consultoria Eireli | 09027846000190 | — | 25/02/2026 | 25/08/2026 | 888464.39 | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 63380/26 | Vigência | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital | 25/08/2026 | 0
Documento 21260/26 | Vigência | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital | 20/05/2026 | 0
Documento 143302/25 | Valor | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital | — | 173464.39

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4653 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/05/2026 | 13855.08 | GEOPB
2291 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 19/03/2026 | 58930.02 | GEOPB
1064 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/02/2026 | 20218.97 | GEOPB
235 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/01/2026 | 143384.36 | GEOPB
10107 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/12/2025 | 148912.59 | GEOPB
9585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 28/11/2025 | 70284.32 | GEOPB
8101 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/10/2025 | 142691.67 | GEOPB
7384 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/09/2025 | 14356.35 | GEOPB
6173 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/08/2025 | 94944.78 | GEOPB
4053 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/06/2025 | 177273.02 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4653 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 28/05/2026 | 13855.08 | GEOPB
2291 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/03/2026 | 58930.02 | GEOPB
1064 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/02/2026 | 20218.97 | GEOPB
235 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/01/2026 | 73384.36 | GEOPB
235 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/01/2026 | 70000 | GEOPB
10107 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/12/2025 | 148912.59 | GEOPB
9585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/12/2025 | 70284.32 | GEOPB
8101 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/10/2025 | 142691.67 | GEOPB
7384 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 17/09/2025 | 14356.35 | GEOPB
6173 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/08/2025 | 94944.78 | GEOPB
4053 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/06/2025 | 177273.02 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250704434 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART - Quadra - Angelim.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/arquivo/c6acc9a3efe7454a8b8ba1d3939669dc.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Quadra Angelim.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/arquivo/d23edb93882149b68b73b68cdbee2d54.pdf | GEOPB
Projeto Básico | DE_RP_ARQ_QUADRA ANGELIM_2023_01_09_0-ass.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/arquivo/4aed05c874544d439db2d131ed484779.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | planilha vencedora Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/arquivo/beb9e413adb5441ebdb3a42828d822c6.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | CONTRATO (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/arquivo/3bbf936760944a71ad540b6da8e1e062.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 10 - Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30972/planilha/009c17fe42ee4b9ab8f87950b2a23a39.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 09 - Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30971/planilha/2fe101d7ec0c4310b3ca10e720888adc.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 08 - Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30970/planilha/9dec23f0e4e946d39d09730aed4e266f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 07 - Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30969/planilha/06950364b4c0462a82b3743d4bf44047.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 06 - Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30968/planilha/96d5e2dfafc04159b972fbf243ea9395.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05 - Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30966/planilha/317f3955c1004111904c0e68d07d6ed5.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04 - Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30964/planilha/8690f10ad0024be6a4dbcb6f7229b513.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03 - Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30963/planilha/c2630204d59b4a538d09d89699d0bd8c.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 - Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30962/planilha/4bf4f58393a844f2b1d6b2e67193e5b7.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 - Quadra Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/30961/planilha/c91d6650b32241e2bee11ba8b96e01b7.xlsx | GEOPB