## Planilha
Campo | Informação
Número | 01752025
Tipo | OUTRAS
Descrição | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL para realização de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | Diversas ruas
CEP | 58800-000
Início | 09/05/2025
Previsão | 09/05/2026
Finalização | —
Valor inicial | 270740.86
Valor atual | 270740.86
Valor pago | 259869.33
Execução % | 0
Contratada | CONSTRUTORA LUIZ COSTA Ltda.
CNPJ contratada | 00779059000120
Protocolo | 123479/25
Secretaria
Latitude | -6.7500000
Longitude | -38.2200000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 22:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
7411 | INICIAL | 23/10/2025 | -6.7500000 | -38.2200000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000001752025 | Documento 76447/25 | CONSTRUTORA LUIZ COSTA Ltda. | 00779059000120 | — | 09/05/2026 | 08/05/2027 | 270740.86 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL para realização de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 62360/26 | Vigência | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL para realização de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB | 08/05/2027 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6762 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1752025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022025 A CARGO DA STTRANS | 29/07/2026 | 45966.21 | GEOPB
8410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1752025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022025 A CARGO DA STTRANS | 21/10/2025 | 213903.12 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6762 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1752025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022025 A CARGO DA STTRANS | 10/08/2026 | 45966.21 | GEOPB
8410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1752025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022025 A CARGO DA STTRANS | 28/11/2025 | 50213.61 | GEOPB
8410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1752025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022025 A CARGO DA STTRANS | 27/11/2025 | 50213.61 | GEOPB
8410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1752025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022025 A CARGO DA STTRANS | 23/10/2025 | 113475.9 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250734977 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART Inicial.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01752025/arquivo/e3b036382c2e4558a94bcb6e5b983578.pdf | GEOPB
Projeto Básico | CENTRO (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01752025/arquivo/11b8014835f64b47a7bf6d0a0d2ef19a.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA DE PREÇOS CP 02-2025.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01752025/arquivo/c7d2f58e544a4f7ead78523015fc260d.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | autos_documento33621_25.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01752025/arquivo/d5c1db3e9b294a17a04e7bee1161aa87.pdf | GEOPB