## Planilha
Campo | Informação
Número | 03972025
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ANGELIM
CEP | 58801-670
Início | 18/09/2025
Previsão | 18/09/2026
Finalização | 14/08/2026
Valor inicial | 469306.79
Valor atual | 586175.78
Valor pago | 574775.15
Execução % | 100
Contratada | Compacto Construcoes E Servicos Eireli
CNPJ contratada | 09545520000154
Protocolo | 135480/25
Secretaria
Latitude | -6.7518800
Longitude | -38.2115400
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 01:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9509 | FINAL | 25/09/2026 | -6.7518800 | -38.2115400 |  | 4
7888 | INICIAL | 15/01/2026 | -6.7500000 | -38.2100000 |  | 1

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000003972025 | Documento 126734/25 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | 09545520000154 | — | 19/09/2026 | 19/09/2026 | 586175.78 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 36970/26 | Valor | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | — | 116868.99

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
5382021 | Construção de Escola com (seis) salas para o Município de Sousa/PB. | SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBА (SEECT/PB) | 08.778.250/0001-69 |  | 15/12/2021 | 15/12/2022 | 1478786.25 | 278786.25

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7859 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/08/2026 | 22265.47 | GEOPB
4879 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/06/2026 | 35607.23 | GEOPB
3021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2026 | 101080.15 | GEOPB
2338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/03/2026 | 41273.46 | GEOPB
1668 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/02/2026 | 37566.65 | GEOPB
954 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/02/2026 | 60577.64 | GEOPB
307 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/01/2026 | 46617.72 | GEOPB
10805 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/12/2025 | 72682.06 | GEOPB
10106 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/12/2025 | 39367.92 | GEOPB
9586 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 28/11/2025 | 58855.67 | GEOPB
8792 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 31/10/2025 | 58881.18 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7859 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/09/2026 | 22265.47 | GEOPB
4879 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/06/2026 | 35607.23 | GEOPB
3021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/04/2026 | 40638.79 | GEOPB
3021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2026 | 60441.36 | GEOPB
2338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/03/2026 | 41273.46 | GEOPB
1668 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/03/2026 | 9799.67 | GEOPB
1668 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/03/2026 | 27766.98 | GEOPB
954 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/02/2026 | 60577.64 | GEOPB
307 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/01/2026 | 46617.72 | GEOPB
10805 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 30/12/2025 | 72682.06 | GEOPB
10106 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/12/2025 | 39367.92 | GEOPB
9586 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/12/2025 | 58855.67 | GEOPB
8792 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/11/2025 | 58881.18 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250770993 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20250770993.45AZ0.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03972025/arquivo/929a14aaf1154ee3969b3978e130ab6c.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Escola Angelim.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03972025/arquivo/1c16367cf73b42a7ae2a559863873f3d.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ilovepdf_merged (2).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03972025/arquivo/2f3bb2a26309490db61245c20e600d5b.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Perde e ganha - Escola Angelim.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03972025/arquivo/735360db1711449e8c021fef719cf4ed.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Contrato assinado por ambas as partes.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03972025/arquivo/9bbc98002dd9401f8604d1ebf045370a.pdf | GEOPB