## Planilha
Campo | Informação
Número | 00102026
Tipo | PRAÇA
Descrição | Contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada por preço unitário, para a execução dos serviços remanescentes da obra de construção da Praça da Bíblia, município de Sousa/PB, conforme Convênio Plataforma + Brasil nº 887700/2019/MTUR
Resumo
Situação | Em Execução Normal
Bairro
Endereço | RUA BENTO FREIRE
CEP | 58802-060
Início | 12/01/2026
Previsão | 12/01/2027
Finalização | —
Valor inicial | 240000
Valor atual | 240000
Valor pago | 84568.51
Execução % | 0
Contratada | COPEVA CONSTRUÇÕES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME
CNPJ contratada | 26743338000127
Protocolo | 31190/26
Secretaria
Latitude | -6.7593400
Longitude | -38.2228800
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/10/2026 04:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
8216 | INICIAL | 11/03/2026 | -6.7593400 | -38.2228800 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000000102026 | Documento 05543/26 | COPEVA CONSTRUÇÕES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | 26743338000127 | — | 12/01/2027 | 12/01/2027 | 240000 | Contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada por preço unitário, para a execução dos serviços remanescentes da obra de construção da Praça da Bíblia, município de Sousa/PB, conforme Convênio Plataforma + Brasil nº 887700/2019/MTUR

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
003764/2019 | Construção de Praça no Município de Sousa/PB | MINISTERIO DO TURISMO | 05.457.283/0010-00 |  | 19/12/2019 | 31/12/2026 | 614725.98 | 41725.98

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
8771 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8877002019 OPERACAO N 106389512 CONTRATO N 0102026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 132025 | 24/09/2026 | 26419.53 | GEOPB
8768 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8877002019 OPERACAO N 106389512 CONTRATO N 0102026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 132025 | 24/09/2026 | 6918.17 | GEOPB
5618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8877002019 OPERACAO N 106389512 CONTRATO N 0102026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 132025 | 26/06/2026 | 20414.75 | GEOPB
5483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8877002019 OPERACAO N 106389512 CONTRATO N 0102026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N | 22/06/2026 | 57235.59 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
8768 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8877002019 OPERACAO N 106389512 CONTRATO N 0102026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 132025 | 07/10/2026 | 6918.17 | GEOPB
5618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8877002019 OPERACAO N 106389512 CONTRATO N 0102026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 132025 | 21/07/2026 | 20414.75 | GEOPB
5483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8877002019 OPERACAO N 106389512 CONTRATO N 0102026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N | 15/07/2026 | 57235.59 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20260791330 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20260791330.YCBw4 ASS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102026/arquivo/677ef51ada4944e9b41c0a79edf7a86e.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ARQ_PRANCHA 02-10.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102026/arquivo/291de3b70238479684567ee090a08d27.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PRAÇA DA BIBLIA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102026/arquivo/a957bf139d734836b01029c03bd8c747.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | os praça da biblia.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102026/arquivo/b562f35a6f5b4d5fb9e0876127e32e39.pdf | GEOPB